## Tabelle1
Projektname | NeatMPI
Startdatum | 2020-03-23
Enddatum | 2020-09-01
Aufgaben | Startdatum | Enddatum | Tage | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36
Vorbereitung
NEAT Paper lesen und Aufgaben vorbereiten | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 7 | bar: KW13
Raspberry Pi aufsetzen + Dokumentieren | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 7 | bar: KW13
MPI einlesen | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 7 | bar: KW13
Analyse Implementierung
NEAT UML erstellen (Klassendiagramm) | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 7 | bar: KW14
NEAT implentieren | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 14 | bar: KW15 to KW16
Neuronales Netz implementieren | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 7 | bar: KW17
Datenbank aufsetzten | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 7 | bar: KW17
XOR, Polebalance Vergleich mit Paper | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 7 | bar: KW18
Analyse mit OpenAIGym | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 7 | bar: KW19
Puffer | 2020-05-11 | 2020-05-25 | 14 | bar: KW20 to KW21
Schreiben: NEAT, Neuronale Netze, Test Aufbau | 2020-03-30 | 2020-05-25 | 56 | bar: KW14 to KW21
MPI Implementierung
MPI einlesen & Tutorials bearbeiten | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 14 | bar: KW22 to KW23
NEAT MPI UML erstellen (Klassendiagramm, Flowchart) | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 7 | bar: KW24
NEAT MPI Version implementieren | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 14 | bar: KW25 to KW26
Schreiben: MPI Grundlagen, MPI Neat | 2020-05-25 | 2020-07-13 | 49 | bar: KW22 to KW28
Puffer | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 14 | bar: KW27 to KW28
Ergebnisse messen
Tests durchführen | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 14 | bar: KW29 to KW30
Schreiben: Ergebnisse | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 14 | bar: KW29 to KW30
Dokumentation überarbeiten
Diagramme überprüfen | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 7 | bar: KW31
Einleitung/ Fazit schreiben | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 21 | bar: KW31 to KW33
Korrektur lesen | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 14 | bar: KW34 to KW35
Abgabe
MA drucken | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 1 | bar: KW36
MA abgeben | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 1 | bar: KW36